## TestReportSprint1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test
Executed | Passed | 161
| Failed | 0
| Total test Executed | 161
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 161
Sub Total (Planned+Executed) |  | 161
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Đăng ký | Kiểm tra người dùng đăng ký tài khoản | 100% | 100% | 0 | High
Đăng nhập | Kiểm tra người dùng đăng nhập tài khoản | 100% | 100% | 0 | High
Đăng xuất | Kiểm tra người dùng đăng xuất | 100% | 100% | 100% | High
Tìm kiếm | Kiểm tra người dùng xem tìm kiếm | 100% | 100% | 0 | Hight
Đổi mật khẩu | Kiểm tra người dùng đổi mật khẩu | 100% | 100% | 100% | Hight
Cập nhật thông tin | kiểm tra người dùng cập nhật cho thông tin các loại tài khoản | 100% | 100% | 100% | Hight
Quản lý blog cá nhân | Kiểm tra người dùng quản lý các blog cá nhân | 100% | 100% | 100% | Hight
Quản lý tài khoản người dùng | Kiểm tra chức năng quản lý tài khoản của admin | 100% | 100% | 100% | Hight
Thông kê | Kiểm tra thống kê | 100% | 100% | 100% | Hight
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 2
| Closed | 3
| Responding | 1

## TestReportSprint2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
Executed | Passed | 72
| Failed | 0
| Total test Executed | 72
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 72
Sub Total (Planned+Executed) |  | 72
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Xem danh sách thông tin | Kiểm tra chức năng xem danh sách thông tin | 100% | 100% | 0 | High
Liên hệ | Kiểm tra chức năng liên hệ admin | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý blog (admin) | Kiểm tra chức năng quản lý blog của admin | 100% | 100% | 0 | High
Quên mật khẩu | Kiểm tra chức năng quên mật khẩu | 100% | 100% | 0 | High
Lọc | kiểm tra chức năng lọc | 100% | 100% | 0 | High
Xem bài viết | kiểm tra chức năng xem bài viết | 100% | 100% | 0 | High
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 2
| Closed | 3
| Responding | 1